## ステージングスケジュール
作成日 2016/7/20
| 作業No | 作業内容 | 担当 | 時間（分） | 備考
ソーリーモード化
| a01 | FWソーリー設定 | システム | 15
| a03 | FWソーリー確認 | テスター （システム） | 15
HA構成解除
| b01 | バックアップ準備 | システム | 15
| b02 | sG4LB01,02HA解除 | システム | 40
| b03 | 設定確認 | システム | 15
バージョンアップ
| c01 | sG4LB01バージョンアップ | システム | 40
| c02 | sG4LB01再起動 | システム | 30
| c03 | sG4LB02アップデート | システム | 40
| c04 | sG4LB02再起動 | システム | 30
| c05 | sG4LB01,02アップデート後確認 | システム | 20
HA再構成
| d01 | sG4LB01,LB02 HA設定 | システム | 40
| d02 | 設定確認 | システム | 15
アップデート後ソーリー確認
| e01 | ソーリー確認（2回目） | テスター （システム） | 15 | sG4LB01がactive
| e02 | standby切り替え | システム | 30 | sG4LB01standbyに切り替え
| e03 | ソーリー確認（3回目） | テスター （システム） | 15 | sG4LB02がactive
| e04 | FWソーリー解除 | システム | 15
動作テスト
| f01 | sG4LB02動作テスト | テスター | 15
| f02 | standby切り替え | システム | 30
| f03 | sG4LB01動作テスト | テスター | 15